## Mapa de Suportes
Serviço | Posição / TAG | Identificação 1 | Identificação 2 | REV | Prog. Fab. | Executante | Desenho Suporte | Informações | Tipo de Suporte | Tipo Estrutura | Linha | Isométrico | Spool | Qtde | Qtde Enviada | Saldo | Peso (Kg) | Cond. Pintura | Área Superfície | Data Corte | Data Acoplamento | Data Solda | Data Jato/Pintura | Número Romaneio | Data Romaneio | Data Recebimento | DATA DO ROMANEIO | Localização | Status | Observação | QTD ENVIADA | OBS ROMANEIO | PESO Unitário | AREA M² Unitário | Data Cadastro | ID | QR
ELDORADO | SPLS-001 | 0123 |  | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  |  | Especiais |  |  |  | 1 |  | 1 | 232.96 |  | 7.65 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura | [5 empty] | 2025-02-21 | 85801 | 2$SPLS-001$ID-123
ELDORADO | SPLS-002 | 0124 |  | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  |  | Especiais |  |  |  | 1 |  | 1 | 759.03 |  | 18.46 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura | DESMEMBRADO EM 3X PARTES |  |  |  |  | 2025-02-21 | 85802 | 2$SPLS-002$ID-124
ELDORADO | SPLS-003 | 0125 |  | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  |  | Especiais |  |  |  | 1 |  | 1 | 37.323 |  | 1.283 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura | [5 empty] | 2025-02-21 | 85803 | 2$SPLS-003$ID-125
ELDORADO | SPLS-004 | 0126 |  | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  |  | Especiais |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.575 |  | 0.57 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura | [5 empty] | 2025-02-21 | 85804 | 2$SPLS-004$ID-126
ELDORADO | SPLS-006 | 0127 |  | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  |  | Especiais |  |  |  | 1 |  | 1 | 82.057 |  | 2.798 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura | [5 empty] | 2025-02-21 | 85805 | 2$SPLS-006$ID-127
ELDORADO | SPLS-177 | 0128 |  | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  |  | Especiais |  |  |  | 1 |  | 1 | 148.862 |  | 4.715 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura | [5 empty] | 2025-02-21 | 85806 | 2$SPLS-177$ID-128
ELDORADO | SPLS-180 | 0129 |  | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  |  | Especiais |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.996 |  | 0.424 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura | [5 empty] | 2025-02-21 | 85807 | 2$SPLS-180$ID-129
ELDORADO | SPLS-185 | 0130 |  | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  |  | Especiais |  |  |  | 1 |  | 1 | 15.562 |  | 0.541 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura | [5 empty] | 2025-02-21 | 85808 | 2$SPLS-185$ID-130
ELDORADO | SPLS-202 | 0131 |  | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  |  | Especiais |  |  |  | 1 |  | 1 | 157.846 |  | 5.035 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura | [5 empty] | 2025-02-21 | 85809 | 2$SPLS-202$ID-131
ELDORADO | SPLS-203 | 0132 |  | 0 | 003 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  |  | Especiais |  |  |  | 1 |  | 1 | 87.618 |  | 3.246 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura | [5 empty] | 2025-02-21 | 85810 | 2$SPLS-203$ID-132
ELDORADO | FL1-S-013 - 10'' H =350mm | 0001 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 18.88 |  | 0.52 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86179 | 2$FL1-S-013 - 10'' H =350mm$ID-1
ELDORADO | FL1-S-013 - 10'' H =400mm | 0002 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 19.47 |  | 0.54 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86180 | 2$FL1-S-013 - 10'' H =400mm$ID-2
ELDORADO | FL1-S-013 - 4'' H =275mm | 0003 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.92 |  | 0.24 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86184 | 2$FL1-S-013 - 4'' H =275mm$ID-3
ELDORADO | FL1-S-013 - 4'' H =190mm | 0004 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.401 |  | 0.217 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86183 | 2$FL1-S-013 - 4'' H =190mm$ID-4
ELDORADO | FL1-S-013 - 4'' H =150mm | 0005 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 24.628 |  | 0.828 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86182 | 2$FL1-S-013 - 4'' H =150mm$ID-5
ELDORADO | FL1-S-013 - 4'' H =100mm | 0006 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.852 |  | 0.193 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86181 | 2$FL1-S-013 - 4'' H =100mm$ID-6
ELDORADO | FL1-S-013 - 8'' H =475mm | 0007 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.492 |  | 0.487 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86186 | 2$FL1-S-013 - 8'' H =475mm$ID-7
ELDORADO | FL1-S-013 - 8'' H =570mm | 0008 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 35.226 |  | 1.064 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86187 | 2$FL1-S-013 - 8'' H =570mm$ID-8
ELDORADO | FL1-S-013 - 8'' H =200mm | 0009 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 26.494 |  | 0.716 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86185 | 2$FL1-S-013 - 8'' H =200mm$ID-9
ELDORADO | FL1-S-012 - 1'' H =100mm | 0010 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 2.358 |  | 0.129 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86167 | 2$FL1-S-012 - 1'' H =100mm$ID-10
ELDORADO | FL1-S-012 - 1'' H =140mm | 0011 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.838 |  | 0.048 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86168 | 2$FL1-S-012 - 1'' H =140mm$ID-11
ELDORADO | FL1-S-012 - 1'' H =150mm | 0012 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.85 |  | 0.049 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86169 | 2$FL1-S-012 - 1'' H =150mm$ID-12
ELDORADO | FL1-S-012 - 1'' H =160mm | 0013 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.863 |  | 0.05 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86170 | 2$FL1-S-012 - 1'' H =160mm$ID-13
ELDORADO | FL1-S-012 - 1'' H =200mm | 0014 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.915 |  | 0.055 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86171 | 2$FL1-S-012 - 1'' H =200mm$ID-14
ELDORADO | FL1-S-012 - 1.1-2'' H =100mm | 0015 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 5 |  | 5 | 5.415 |  | 0.29 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86173 | 2$FL1-S-012 - 1.1-2'' H =100mm$ID-15
ELDORADO | FL1-S-012 - 1-2'' H =100mm | 0016 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 2.66 |  | 0.152 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86172 | 2$FL1-S-012 - 1-2'' H =100mm$ID-16
ELDORADO | FL1-S-012 - 2'' H =140mm | 0017 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.69 |  | 0.078 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86174 | 2$FL1-S-012 - 2'' H =140mm$ID-17
ELDORADO | FL1-S-012 - 2'' H =200mm | 0018 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 3.584 |  | 0.174 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86175 | 2$FL1-S-012 - 2'' H =200mm$ID-18
ELDORADO | FL1-S-012 - 3-4'' H =105mm | 0019 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.438 |  | 0.08 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86177 | 2$FL1-S-012 - 3-4'' H =105mm$ID-19
ELDORADO | FL1-S-012 - 3-4'' H =100mm | 0020 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.424 |  | 0.08 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86176 | 2$FL1-S-012 - 3-4'' H =100mm$ID-20
ELDORADO | FL1-S-012 - 3-4'' H =120mm | 0021 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL COM CHUMBAD | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.476 |  | 0.084 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86178 | 2$FL1-S-012 - 3-4'' H =120mm$ID-21
ELDORADO | FL1-S-011 - 10'' H =400mm | 0022 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.53 |  | 0.31 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86127 | 2$FL1-S-011 - 10'' H =400mm$ID-22
ELDORADO | FL1-S-011 - 10'' H =200mm | 0023 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.17 |  | 0.21 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86126 | 2$FL1-S-011 - 10'' H =200mm$ID-23
ELDORADO | FL1-S-011 - 2'' H =160mm | 0024 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.427 |  | 0.067 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86128 | 2$FL1-S-011 - 2'' H =160mm$ID-24
ELDORADO | FL1-S-011 - 3'' H =150mm | 0025 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 7.308 |  | 0.294 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86131 | 2$FL1-S-011 - 3'' H =150mm$ID-25
ELDORADO | FL1-S-011 - 3'' H =160mm | 0026 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.497 |  | 0.1 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86132 | 2$FL1-S-011 - 3'' H =160mm$ID-26
ELDORADO | FL1-S-011 - 3'' H =180mm | 0027 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.619 |  | 0.106 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86133 | 2$FL1-S-011 - 3'' H =180mm$ID-27
ELDORADO | FL1-S-011 - 3'' H =200mm | 0028 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 7 |  | 7 | 19.187 |  | 0.777 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86134 | 2$FL1-S-011 - 3'' H =200mm$ID-28
ELDORADO | FL1-S-011 - 3'' H =140mm | 0029 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.375 |  | 0.095 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86130 | 2$FL1-S-011 - 3'' H =140mm$ID-29
ELDORADO | FL1-S-011 - 3'' H =130mm | 0030 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 4.628 |  | 0.184 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86129 | 2$FL1-S-011 - 3'' H =130mm$ID-30
ELDORADO | FL1-S-011 - 3'' H =210mm | 0031 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 8.406 |  | 0.342 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86135 | 2$FL1-S-011 - 3'' H =210mm$ID-31
ELDORADO | FL1-S-011 - 3'' H =300mm | 0032 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 6.704 |  | 0.276 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86136 | 2$FL1-S-011 - 3'' H =300mm$ID-32
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =210mm | 0033 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 5.782 |  | 0.232 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86145 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =210mm$ID-33
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =200mm | 0034 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 5.66 |  | 0.228 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86142 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =200mm$ID-34
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =130mm | 0035 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.403 |  | 0.095 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86139 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =130mm$ID-35
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =170mm | 0036 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.647 |  | 0.106 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86141 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =170mm$ID-36
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =240mm | 0037 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 6.148 |  | 0.248 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86147 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =240mm$ID-37
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =150mm | 0038 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 7 |  | 7 | 17.675 |  | 0.7 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86140 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =150mm$ID-38
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =975mm | 0039 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.558 |  | 0.323 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86165 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =975mm$ID-39
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =270mm | 0040 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.257 |  | 0.132 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86150 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =270mm$ID-40
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =350mm | 0041 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 7.49 |  | 0.308 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86155 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =350mm$ID-41
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =300mm | 0042 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.44 |  | 0.141 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86151 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =300mm$ID-42
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =85mm | 0043 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.128 |  | 0.083 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86162 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =85mm$ID-43
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =100mm | 0044 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 4.438 |  | 0.174 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86137 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =100mm$ID-44
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =940mm | 0045 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.345 |  | 0.313 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86164 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =940mm$ID-45
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =260mm | 0046 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.196 |  | 0.13 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86149 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =260mm$ID-46
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =300mm | 0047 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 16.251 |  | 0.576 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86152 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =300mm$ID-47
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =220mm | 0048 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.773 |  | 0.165 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86146 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =220mm$ID-48
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =500mm | 0049 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 18.014 |  | 0.656 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86159 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =500mm$ID-49
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =870mm | 0050 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.372 |  | 0.502 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86163 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =870mm$ID-50
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =200mm | 0051 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.467 |  | 0.187 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86143 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =200mm$ID-51
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =400mm | 0052 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.827 |  | 0.281 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86156 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =400mm$ID-52
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =450mm | 0053 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.417 |  | 0.304 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86158 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =450mm$ID-53
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =530mm | 0054 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 18.722 |  | 0.684 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86160 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =530mm$ID-54
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =310mm | 0055 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 13.53 |  | 0.476 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86154 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =310mm$ID-55
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =550mm | 0056 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 19.194 |  | 0.702 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86161 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =550mm$ID-56
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =440mm | 0057 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 16.598 |  | 0.598 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86157 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =440mm$ID-57
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =1070mm | 0058 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 15.732 |  | 0.596 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86138 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =1070mm$ID-58
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =200mm | 0059 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.467 |  | 0.187 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86144 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =200mm$ID-59
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =300mm | 0060 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 13.294 |  | 0.468 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86153 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =300mm$ID-60
ELDORADO | FL1-S-011 - 4'' H =250mm | 0061 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.057 |  | 0.21 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86148 | 2$FL1-S-011 - 4'' H =250mm$ID-61
ELDORADO | FL1-S-010 - 1'' H =100mm | 0062 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 12 |  | 12 | 5.832 |  | 0.348 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86082 | 2$FL1-S-010 - 1'' H =100mm$ID-62
ELDORADO | FL1-S-010 - 1'' H =160mm | 0063 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.126 |  | 0.072 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86089 | 2$FL1-S-010 - 1'' H =160mm$ID-63
ELDORADO | FL1-S-010 - 1'' H =130mm | 0064 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.525 |  | 0.033 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86085 | 2$FL1-S-010 - 1'' H =130mm$ID-64
ELDORADO | FL1-S-010 - 1'' H =200mm | 0065 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.615 |  | 0.041 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86091 | 2$FL1-S-010 - 1'' H =200mm$ID-65
ELDORADO | FL1-S-010 - 1'' H =180mm | 0066 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.589 |  | 0.039 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86090 | 2$FL1-S-010 - 1'' H =180mm$ID-66
ELDORADO | FL1-S-010 - 1'' H =150mm | 0067 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 1.653 |  | 0.105 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86088 | 2$FL1-S-010 - 1'' H =150mm$ID-67
ELDORADO | FL1-S-010 - 1'' H =140mm | 0068 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 6 |  | 6 | 3.228 |  | 0.204 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86086 | 2$FL1-S-010 - 1'' H =140mm$ID-68
ELDORADO | FL1-S-010 - 1'' H =250mm | 0069 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.679 |  | 0.047 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86093 | 2$FL1-S-010 - 1'' H =250mm$ID-69
ELDORADO | FL1-S-010 - 1'' H =120mm | 0070 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 2.048 |  | 0.128 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86083 | 2$FL1-S-010 - 1'' H =120mm$ID-70
ELDORADO | FL1-S-010 - 1'' H =240mm | 0071 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.666 |  | 0.045 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86092 | 2$FL1-S-010 - 1'' H =240mm$ID-71
ELDORADO | FL1-S-010 - 1'' H =145mm | 0072 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.544 |  | 0.034 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86087 | 2$FL1-S-010 - 1'' H =145mm$ID-72
ELDORADO | FL1-S-010 - 1'' H =120mm | 0073 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.512 |  | 0.032 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86084 | 2$FL1-S-010 - 1'' H =120mm$ID-73
ELDORADO | FL1-S-010 - 1'' H =300mm | 0074 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.743 |  | 0.052 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86094 | 2$FL1-S-010 - 1'' H =300mm$ID-74
ELDORADO | FL1-S-010 - 1.1-2'' H =370mm | 0075 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.238 |  | 0.083 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86108 | 2$FL1-S-010 - 1.1-2'' H =370mm$ID-75
ELDORADO | FL1-S-010 - 1.1-2'' H =100mm | 0076 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 12 |  | 12 | 9.3 |  | 0.516 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86097 | 2$FL1-S-010 - 1.1-2'' H =100mm$ID-76
ELDORADO | FL1-S-010 - 1.1-2'' H =180mm | 0077 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 2.736 |  | 0.165 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86102 | 2$FL1-S-010 - 1.1-2'' H =180mm$ID-77
ELDORADO | FL1-S-010 - 1.1-2'' H =150mm | 0078 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.861 |  | 0.05 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86100 | 2$FL1-S-010 - 1.1-2'' H =150mm$ID-78
ELDORADO | FL1-S-010 - 1.1-2'' H =140mm | 0079 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 3.376 |  | 0.196 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86099 | 2$FL1-S-010 - 1.1-2'' H =140mm$ID-79
ELDORADO | FL1-S-010 - 1.1-2'' H =170mm | 0080 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 5 |  | 5 | 4.475 |  | 0.265 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86101 | 2$FL1-S-010 - 1.1-2'' H =170mm$ID-80
ELDORADO | FL1-S-010 - 1.1-2'' H =250mm | 0081 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.032 |  | 0.065 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86106 | 2$FL1-S-010 - 1.1-2'' H =250mm$ID-81
ELDORADO | FL1-S-010 - 1.1-2'' H =130mm | 0082 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.654 |  | 0.094 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86098 | 2$FL1-S-010 - 1.1-2'' H =130mm$ID-82
ELDORADO | FL1-S-010 - 1.1-2'' H =200mm | 0083 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 2.841 |  | 0.174 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86104 | 2$FL1-S-010 - 1.1-2'' H =200mm$ID-83
ELDORADO | FL1-S-010 - 1.1-2'' H =190mm | 0084 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.858 |  | 0.112 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86103 | 2$FL1-S-010 - 1.1-2'' H =190mm$ID-84
ELDORADO | FL1-S-010 - 1.1-2'' H =300mm | 0085 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.03 |  | 0.128 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86107 | 2$FL1-S-010 - 1.1-2'' H =300mm$ID-85
ELDORADO | FL1-S-010 - 1.1-2'' H =240mm | 0086 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.015 |  | 0.064 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86105 | 2$FL1-S-010 - 1.1-2'' H =240mm$ID-86
ELDORADO | FL1-S-010 - 1.1-4'' H =110mm | 0087 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.312 |  | 0.072 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86110 | 2$FL1-S-010 - 1.1-4'' H =110mm$ID-87
ELDORADO | FL1-S-010 - 1.1-4'' H =150mm | 0088 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.708 |  | 0.041 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86111 | 2$FL1-S-010 - 1.1-4'' H =150mm$ID-88
ELDORADO | FL1-S-010 - 1.1-4'' H =100mm | 0089 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.286 |  | 0.07 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86109 | 2$FL1-S-010 - 1.1-4'' H =100mm$ID-89
ELDORADO | FL1-S-010 - 1.1-4'' H =80mm | 0090 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.618 |  | 0.033 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86112 | 2$FL1-S-010 - 1.1-4'' H =80mm$ID-90
ELDORADO | FL1-S-010 - 1-2'' H =150mm | 0091 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.429 |  | 0.03 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86096 | 2$FL1-S-010 - 1-2'' H =150mm$ID-91
ELDORADO | FL1-S-010 - 1-2'' H =100mm | 0092 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.365 |  | 0.024 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86095 | 2$FL1-S-010 - 1-2'' H =100mm$ID-92
ELDORADO | FL1-S-010 -2'' H =100mm | 0093 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 20 |  | 20 | 26.48 |  | 1.16 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86113 | 2$FL1-S-010 -2'' H =100mm$ID-93
ELDORADO | FL1-S-010 -2'' H =270mm | 0094 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 4.845 |  | 0.249 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86121 | 2$FL1-S-010 -2'' H =270mm$ID-94
ELDORADO | FL1-S-010 -2'' H =150mm | 0095 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 5 |  | 5 | 7.05 |  | 0.325 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86115 | 2$FL1-S-010 -2'' H =150mm$ID-95
ELDORADO | FL1-S-010 -2'' H =240mm | 0096 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.564 |  | 0.079 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86119 | 2$FL1-S-010 -2'' H =240mm$ID-96
ELDORADO | FL1-S-010 -2'' H =230mm | 0097 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 3.094 |  | 0.154 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86118 | 2$FL1-S-010 -2'' H =230mm$ID-97
ELDORADO | FL1-S-010 -2'' H =115mm | 0098 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.35 |  | 0.06 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86114 | 2$FL1-S-010 -2'' H =115mm$ID-98
ELDORADO | FL1-S-010 -2'' H =210mm | 0099 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 3.024 |  | 0.148 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86117 | 2$FL1-S-010 -2'' H =210mm$ID-99
ELDORADO | FL1-S-010 -2'' H =190mm | 0100 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 4 |  | 4 | 5.912 |  | 0.284 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86116 | 2$FL1-S-010 -2'' H =190mm$ID-100
ELDORADO | FL1-S-010 -2'' H =260mm | 0101 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.598 |  | 0.082 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86120 | 2$FL1-S-010 -2'' H =260mm$ID-101
ELDORADO | FL1-S-010 -3'' H =180mm | 0102 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.017 |  | 0.087 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86122 | 2$FL1-S-010 -3'' H =180mm$ID-102
ELDORADO | FL1-S-010 -3-4'' H =100mm | 0103 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 6 |  | 6 | 2.472 |  | 0.156 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86123 | 2$FL1-S-010 -3-4'' H =100mm$ID-103
ELDORADO | FL1-S-010 -3-4'' H =100mm | 0104 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.49 |  | 0.033 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86124 | 2$FL1-S-010 -3-4'' H =100mm$ID-104
ELDORADO | FL1-S-010 -3-4'' H =280mm | 0105 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.288 |  | 0.094 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86125 | 2$FL1-S-010 -3-4'' H =280mm$ID-105
ELDORADO | FL1-S-011 -6'' H =130mm | 0106 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | FLEXIVEL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.05 |  | 0.135 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86166 | 2$FL1-S-011 -6'' H =130mm$ID-106
ELDORADO | AP1-S-017 - 2'' H =100mm | 0107 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | APOIO LONGITUDINAL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.987 |  | 0.165 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86081 | 2$AP1-S-017 - 2'' H =100mm$ID-107
ELDORADO | AN1-S-014 - 10'' H =100mm | 0108 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | ANCORAGEM HORIZONTAL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 20.46 |  | 0.65 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86080 | 2$AN1-S-014 - 10'' H =100mm$ID-108
ELDORADO | AN1-S-013 - 6'' H =100mm | 0109 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | ANCORAGEM HORIZONTAL | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 10.825 |  | 0.36 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86078 | 2$AN1-S-013 - 6'' H =100mm$ID-109
ELDORADO | AN1-S-013 - 6'' H =100mm | 0110 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | ANCORAGEM HORIZONTAL | Primário |  |  |  | 3 |  | 3 | 36.375 |  | 1.2 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86079 | 2$AN1-S-013 - 6'' H =100mm$ID-110
ELDORADO | AG1-S-038 - 10'' H =100mm | 0111 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | APOIO E GUIA LONGITU | Primário |  |  |  | 17 |  | 17 | 364.14 |  | 11.73 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86077 | 2$AG1-S-038 - 10'' H =100mm$ID-111
ELDORADO | AG1-S-037 - 3'' H =100mm | 0112 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | APOIO E GUIA LONGITU | Primário |  |  |  | 9 |  | 9 | 71.964 |  | 2.628 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86073 | 2$AG1-S-037 - 3'' H =100mm$ID-112
ELDORADO | AG1-S-037 - 4'' H =100mm | 0113 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | APOIO E GUIA LONGITU | Primário |  |  |  | 7 |  | 7 | 58.296 |  | 2.128 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86074 | 2$AG1-S-037 - 4'' H =100mm$ID-113
ELDORADO | AG1-S-037 - 6'' H =100mm | 0114 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | APOIO E GUIA LONGITU | Primário |  |  |  | 6 |  | 6 | 70.47 |  | 2.352 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86075 | 2$AG1-S-037 - 6'' H =100mm$ID-114
ELDORADO | AG1-S-037 - 8'' H =100mm | 0115 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | APOIO E GUIA LONGITU | Primário |  |  |  | 34 |  | 34 | 443.53 |  | 14.688 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86076 | 2$AG1-S-037 - 8'' H =100mm$ID-115
ELDORADO | AG1-S-036 - 2'' H =100mm | 0116 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | APOIO E GUIA LONGITU | Primário |  |  |  | 7 |  | 7 | 33.25 |  | 1.33 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86072 | 2$AG1-S-036 - 2'' H =100mm$ID-116
ELDORADO | AG1-S-030 - 10'' H =100mm | 0117 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | APOIO E GUIA VERTICA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 21.466 |  | 0.728 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86068 | 2$AG1-S-030 - 10'' H =100mm$ID-117
ELDORADO | AG1-S-030 - 2'' H =100mm | 0118 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | APOIO E GUIA VERTICA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.044 |  | 0.476 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86069 | 2$AG1-S-030 - 2'' H =100mm$ID-118
ELDORADO | AG1-S-030 - 4'' H =100mm | 0119 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | APOIO E GUIA VERTICA | Primário |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.64 |  | 0.532 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86070 | 2$AG1-S-030 - 4'' H =100mm$ID-119
ELDORADO | AG1-S-030 - 8'' H =100mm | 0120 |  | 0 | 001 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  | APOIO E GUIA VERTICA | Primário |  |  |  | 6 |  | 6 | 116.34 |  | 3.984 | [8 empty] | Palmont-Filial | Não iniciado | [5 empty] | 2025-03-05 | 86071 | 2$AG1-S-030 - 8'' H =100mm$ID-120
ELDORADO | SA2A | 0121 |  | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  |  | Secundário |  |  |  | 13 |  | 13 | 65.07 |  | 2.13 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | [5 empty] | Palmont - Filial | Aguardando Jato/Pintura | [5 empty] | 2025-02-19 | 85799 | 2$SA2A$ID-121
ELDORADO | SA2A | 0122 |  | 0 | 002 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 |  |  |  | Secundário |  |  |  | 143 |  | 143 | 1124.84 |  | 36.61 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | [5 empty] | Palmont - Filial | Aguardando Jato/Pintura | [5 empty] | 2025-02-19 | 85800 | 2$SA2A$ID-122
ELDORADO | SPSL-005 | 0133 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.252 |  | 0.391 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85977 | 2$SPSL-005$ID-133
ELDORADO | SPSL-008 | 0134 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 38.025 |  | 1.294 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85978 | 2$SPSL-008$ID-134
ELDORADO | SPSL-009 | 0135 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.505 |  | 0.394 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85979 | 2$SPSL-009$ID-135
ELDORADO | SPSL-010 | 0136 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.505 |  | 0.394 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85980 | 2$SPSL-010$ID-136
ELDORADO | SPSL-014 | 0137 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.85 |  | 0.203 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85981 | 2$SPSL-014$ID-137
ELDORADO | SPSL-015 | 0138 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.85 |  | 0.203 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85982 | 2$SPSL-015$ID-138
ELDORADO | SPSL-016 | 0139 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.85 |  | 0.203 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85983 | 2$SPSL-016$ID-139
ELDORADO | SPSL-019 | 0140 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.7 |  | 0.4 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85984 | 2$SPSL-019$ID-140
ELDORADO | SPSL-020 | 0141 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.7 |  | 0.4 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85985 | 2$SPSL-020$ID-141
ELDORADO | SPSL-022 | 0142 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.72 |  | 0.191 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85986 | 2$SPSL-022$ID-142
ELDORADO | SPSL-023 | 0143 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.72 |  | 0.191 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85987 | 2$SPSL-023$ID-143
ELDORADO | SPSL-024 | 0144 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.39 |  | 0.103 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85988 | 2$SPSL-024$ID-144
ELDORADO | SPSL-025 | 0145 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 57.785 |  | 1.767 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85989 | 2$SPSL-025$ID-145
ELDORADO | SPSL-026 | 0146 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 57.785 |  | 1.767 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85990 | 2$SPSL-026$ID-146
ELDORADO | SPSL-027 | 0147 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 57.122 |  | 1.745 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85991 | 2$SPSL-027$ID-147
ELDORADO | SPSL-028 | 0148 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 50.16 |  | 1.51 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85992 | 2$SPSL-028$ID-148
ELDORADO | SPSL-036 | 0149 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 19.32 |  | 0.545 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85993 | 2$SPSL-036$ID-149
ELDORADO | SPSL-040 | 0150 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.421 |  | 0.06 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85994 | 2$SPSL-040$ID-150
ELDORADO | SPSL-043 | 0151 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.454 |  | 0.188 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85995 | 2$SPSL-043$ID-151
ELDORADO | SPSL-044 | 0152 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.454 |  | 0.188 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85996 | 2$SPSL-044$ID-152
ELDORADO | SPSL-048 | 0153 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 9.835 |  | 0.28 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85997 | 2$SPSL-048$ID-153
ELDORADO | SPSL-050 | 0154 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.513 |  | 0.107 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85998 | 2$SPSL-050$ID-154
ELDORADO | SPSL-051 | 0155 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.513 |  | 0.107 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 85999 | 2$SPSL-051$ID-155
ELDORADO | SPSL-053 | 0156 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.368 |  | 0.1 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86000 | 2$SPSL-053$ID-156
ELDORADO | SPSL-054 | 0157 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.421 |  | 0.06 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86001 | 2$SPSL-054$ID-157
ELDORADO | SPSL-056 | 0158 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.894 |  | 0.08 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86002 | 2$SPSL-056$ID-158
ELDORADO | SPSL-062 | 0159 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.421 |  | 0.06 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86003 | 2$SPSL-062$ID-159
ELDORADO | SPSL-063 | 0160 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-002 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 15.274 |  | 0.594 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86004 | 2$SPSL-063$ID-160
ELDORADO | SPSL-064 | 0161 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-008 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 15.274 |  | 0.594 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86005 | 2$SPSL-064$ID-161
ELDORADO | SPSL-065 | 0162 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-008 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.732 |  | 0.224 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86006 | 2$SPSL-065$ID-162
ELDORADO | SPSL-069 | 0163 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-008 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.109 |  | 0.176 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86007 | 2$SPSL-069$ID-163
ELDORADO | SPSL-070 | 0164 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-008 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.872 |  | 0.166 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86008 | 2$SPSL-070$ID-164
ELDORADO | SPSL-071 | 0165 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-008 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 26.715 |  | 0.912 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86009 | 2$SPSL-071$ID-165
ELDORADO | SPSL-072 | 0166 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-008 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 26.715 |  | 0.912 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86010 | 2$SPSL-072$ID-166
ELDORADO | SPSL-073 | 0167 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-008 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.308 |  | 0.257 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86011 | 2$SPSL-073$ID-167
ELDORADO | SPSL-086 | 0168 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-008 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 9.866 |  | 0.285 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86012 | 2$SPSL-086$ID-168
ELDORADO | SPSL-087 | 0169 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-008 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.715 |  | 0.289 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86013 | 2$SPSL-087$ID-169
ELDORADO | SPSL-089 | 0170 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-008 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.184 |  | 0.05 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86014 | 2$SPSL-089$ID-170
ELDORADO | SPSL-090 | 0171 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-008 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.184 |  | 0.05 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86015 | 2$SPSL-090$ID-171
ELDORADO | SPSL-104 | 0172 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-008 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.368 |  | 0.1 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86016 | 2$SPSL-104$ID-172
ELDORADO | SPSL-105 | 0173 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-010 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.841 |  | 0.119 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86017 | 2$SPSL-105$ID-173
ELDORADO | SPSL-109 | 0174 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-022 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 9.82 |  | 0.284 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86018 | 2$SPSL-109$ID-174
ELDORADO | SPSL-113 | 0175 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-024 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 10.383 |  | 0.417 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86019 | 2$SPSL-113$ID-175
ELDORADO | SPSL-119 | 0176 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-026 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 19.097 |  | 0.461 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86020 | 2$SPSL-119$ID-176
ELDORADO | SPSL-120 | 0177 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-A-026 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.478 |  | 0.561 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86021 | 2$SPSL-120$ID-177
ELDORADO | SPSL-121 | 0178 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.8 |  | 0.268 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86022 | 2$SPSL-121$ID-178
ELDORADO | SPSL-123 | 0179 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.8 |  | 0.268 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86023 | 2$SPSL-123$ID-179
ELDORADO | SPSL-124 | 0180 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.421 |  | 0.06 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86024 | 2$SPSL-124$ID-180
ELDORADO | SPSL-125 | 0181 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.736 |  | 0.119 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86025 | 2$SPSL-125$ID-181
ELDORADO | SPSL-128 | 0182 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 15.015 |  | 0.512 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86026 | 2$SPSL-128$ID-182
ELDORADO | SPSL-132 | 0183 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.963 |  | 0.618 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86027 | 2$SPSL-132$ID-183
ELDORADO | SPSL-133 | 0184 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.963 |  | 0.618 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86028 | 2$SPSL-133$ID-184
ELDORADO | SPSL-137 | 0185 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.983 |  | 0.17 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86029 | 2$SPSL-137$ID-185
ELDORADO | SPSL-149 | 0186 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.789 |  | 0.08 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86030 | 2$SPSL-149$ID-186
ELDORADO | SPSL-150 | 0187 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.262 |  | 0.1 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86031 | 2$SPSL-150$ID-187
ELDORADO | SPSL-151 | 0188 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.784 |  | 0.084 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86032 | 2$SPSL-151$ID-188
ELDORADO | SPSL-153 | 0189 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.425 |  | 0.132 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86033 | 2$SPSL-153$ID-189
ELDORADO | SPSL-154 | 0190 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.492 |  | 0.162 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86034 | 2$SPSL-154$ID-190
ELDORADO | SPSL-158 | 0191 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 5.492 |  | 0.162 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86035 | 2$SPSL-158$ID-191
ELDORADO | SPSL-162 | 0192 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 20.059 |  | 0.803 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86036 | 2$SPSL-162$ID-192
ELDORADO | SPSL-165 | 0193 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 20.059 |  | 0.803 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86037 | 2$SPSL-165$ID-193
ELDORADO | SPSL-166 | 0194 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 20.059 |  | 0.803 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86038 | 2$SPSL-166$ID-194
ELDORADO | SPSL-170 | 0195 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.961 |  | 0.084 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86039 | 2$SPSL-170$ID-195
ELDORADO | SPSL-171 | 0196 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 20.059 |  | 0.803 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86040 | 2$SPSL-171$ID-196
ELDORADO | SPSL-173 | 0197 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 3.257 |  | 0.141 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86041 | 2$SPSL-173$ID-197
ELDORADO | SPSL-176 | 0198 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 55.346 |  | 1.66 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86042 | 2$SPSL-176$ID-198
ELDORADO | SPSL-178 | 0199 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.603 |  | 0.366 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86043 | 2$SPSL-178$ID-199
ELDORADO | SPSL-179 | 0200 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.215 |  | 0.249 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86044 | 2$SPSL-179$ID-200
ELDORADO | SPSL-181 | 0201 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.71 |  | 0.031 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86045 | 2$SPSL-181$ID-201
ELDORADO | SPSL-183 | 0202 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 44.792 |  | 1.523 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86046 | 2$SPSL-183$ID-202
ELDORADO | SPSL-184 | 0203 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 21.342 |  | 0.795 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86047 | 2$SPSL-184$ID-203
ELDORADO | SPSL-186 | 0204 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.825 |  | 0.236 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86048 | 2$SPSL-186$ID-204
ELDORADO | SPSL-187 | 0205 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.825 |  | 0.236 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86049 | 2$SPSL-187$ID-205
ELDORADO | SPSL-190 | 0206 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 49.848 |  | 1.499 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86050 | 2$SPSL-190$ID-206
ELDORADO | SPSL-191 | 0207 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 47.84 |  | 1.431 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86051 | 2$SPSL-191$ID-207
ELDORADO | SPSL-195 | 0208 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 68.217 |  | 2.12 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86052 | 2$SPSL-195$ID-208
ELDORADO | SPSL-196 | 0209 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.963 |  | 0.618 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86053 | 2$SPSL-196$ID-209
ELDORADO | SPSL-203 | 0210 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.963 |  | 0.618 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86054 | 2$SPSL-203$ID-210
ELDORADO | SPSL-204 | 0211 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.963 |  | 0.618 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86055 | 2$SPSL-204$ID-211
ELDORADO | SPSL-205 | 0212 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.851 |  | 0.292 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86056 | 2$SPSL-205$ID-212
ELDORADO | SPSL-231 | 0213 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.421 |  | 0.06 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86057 | 2$SPSL-231$ID-213
ELDORADO | SPSL-232 | 0214 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.142 |  | 0.372 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86058 | 2$SPSL-232$ID-214
ELDORADO | SPSL-233 | 0215 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.142 |  | 0.372 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86059 | 2$SPSL-233$ID-215
ELDORADO | SPSL-234 | 0216 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.142 |  | 0.372 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86060 | 2$SPSL-234$ID-216
ELDORADO | SPSL-235 | 0217 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 13.142 |  | 0.372 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86061 | 2$SPSL-235$ID-217
ELDORADO | SPSL-236 | 0218 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.342 |  | 0.461 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86062 | 2$SPSL-236$ID-218
ELDORADO | SPSL-237 | 0219 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 11.969 |  | 0.339 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86063 | 2$SPSL-237$ID-219
ELDORADO | SPSL-247 | 0220 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.947 |  | 0.041 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86064 | 2$SPSL-247$ID-220
ELDORADO | SPSL-255 | 0221 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.982 |  | 0.256 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86065 | 2$SPSL-255$ID-221
ELDORADO | SPSL-256 | 0222 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.565 |  | 0.193 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86066 | 2$SPSL-256$ID-222
ELDORADO | SPSL-261 | 0223 |  | 0 | 004 | CALDEIRARIA PIPE SHOP 1 | SST-W-001 |  |  | Secundário |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.736 |  | 0.198 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | [5 empty] | Palmont-Filial | Aguardando Jato/Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 86067 | 2$SPSL-261$ID-223

## =CONCATENAR("2$-";B2;"$ID-";INT
2$-$ID-0